## 2版20201205
議案提出スケジュール（案）について
更新）総務高橋
＜提案システム＞ | [6 empty] | 2020-12-05
「５・２システム」（５日前議案提出、２日前アジェンダ配信）
＜案別スケジュール例＞
５日前（議案提出）、２日前（アジェンダ配信）のタイムスケジュール
| 日 | ５日前 | ４日前 | ３日前 | ２日前 | １日前 | 会議当日
時間
各委員会
総務委員会
常任および理事メンバー
＜議案提出から議案精査の流れ説明＞
・５日前１２時期限で各委員会から議案を提出いただきます。
・４日前２４時を期限で総務委員会で「誤字・脱字」、「添付漏れ」を中心とした精査を行い、その後各委員会への修正依頼を行います。※事業詳細内容については対象外となります
・３日前２４時期限で各委員会から修正した議案を、再提出いただきます。
・２日前１２時を期限で総務委員会にて修正依頼点を中心とした再精査完了後、アジェンダを配信させていただきます。
＜万が一上記のスケジュールに間に合わない場合は下記通りに行なってください＞ ※議案書作成マニュアルを引用
・議案書が完成し次第理事（常任理事会に於いては常任理事のみ）全員に、議案提出が遅れた理由を具体的に記入した上でメールで議案書を送信してください。
メール送信後は理事全員（常任理事会に於いては常任理事のみ）に電話で連絡をしてください。
・議案提出後変更になる場合は、変更になることが解った時点で理事（常任理事会に於いては常任理事のみ）全員に電話で連絡をし、完成後速やかに全員にメールで
議案書を送信し電話連絡をしてください。
・基本的に当日紙資料を持ち込みは認めません。止む得ない事情がある場合は議案説明の際に止むを得ない事情の説明もお願いします。
また理事会終了後に最新の議案書で委員会用の資料を作るのでデータは絶対に提出をお願いします。
・議案提出が認められない場合で臨時理事会を開催する必要がある場合は理事の招集、当日の運営及び議事録の作成等は臨時理事会の開催が
必要な委員会で行うようお願いします。
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
アジェンダ（議案）確認
議案提出
議案精査・修正依頼
議案修正および再提出
議案再精査
アジェンダ配信

## 初版20201128
議案提出スケジュール（案）について
作成）総務高橋
<提案システム＞ | [6 empty] | 2020-11-28
案①：５日前（議案提出）、３日前（アジェンダ配信） →５・３システム
案②：５日前（議案提出）、２日前（アジェンダ配信） →５・２システム
<案別スケジュール例＞
案①：５日前（議案提出）、３日前（アジェンダ配信）のタイムスケジュール
→案①は従来の運用方法を引き継いでいる流れです。
| 日 | ５日前 | ４日前 | ３日前 | ２日前 | １日前 | 会議当日
時間
各委員会
総務委員会
常任および理事メンバー
案②：５日前（議案提出）、２日前（アジェンダ配信）のタイムスケジュール
→案②はアジェンダ配信日を遅らす点が承認されれば、各委員長の皆様の議案修正時間が少し増えます。
| 日 | ５日前 | ４日前 | ３日前 | ２日前 | １日前 | 会議当日
時間
各委員会
総務委員会
常任および理事メンバー
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
議案提出
議案精査・修正依頼
議案修正 再提出
議案再精査
アジェンダ配信
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
0時
12時
24時
アジェンダ（議案）確認
アジェンダ（議案）確認
議案提出
議案精査・修正依頼
議案修正および再提出
議案再精査
アジェンダ配信